PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-62

(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2015 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-234

redakcija)

Vystomojo bendradarbiavimo departamento

parengta Projekto koncepcijA NR. 20

„NEPRIKLAUSOMOS INFORMACIJOS SKLAIDA IR Lietuvos patirties perdavimas Stiprinant demokratinius procesus RYTŲ PARTNERYSTĖS ŠALYSE“

2016 m. rugsėjo 29 d.

| BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ |  |
| --- | --- |
| # 1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės) | Baltarusijos Respublika ir kitos Rytų partnerystės šalys |
| # 2. Bendradarbiavimo sritis | Parama žiniasklaidai ir žodžio laisvei bei pliuralizmui, demokratijos sklaidos ir pilietinės visuomenės stiprinimas |
| 3. Projekto aprašymas |  |
| # 3.1. Projekto tikslas | Skleisti nepriklausomą informaciją internetiniame portale, skirtą demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimui bei ryšių su Europos Sąjunga plėtojimui, Rytų partnerystės šalyse, ypatingą dėmesį skiriant Baltarusijos Respublikai |
| # 3.2. Projekto uždaviniai | - Pateikti rusų kalba parengtą aktualią ir nepriklausomą informaciją internetiniuose šaltinuose apie Rytų partnerystės šalių politines ir socialines bei ekonomines problemas. - Perduoti Lietuvos patirtį demokratijos procesų įtvirtinimo ir integracijos į Europos Sąjungą kelyje, parengiant ir publikuojant ne mažiau kaip 15 straipsnių šiomis temomis. - Publikuoti ne mažiau kaip 25 regioninę problematiką ir Lietuvos vaidmenį Rytų partnerystės regione analizuojančių Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių ekspertų straipsnius, komentarus, interviu. |
| # 3.3. Tikslinė grupė | Rytų partnerystės šalių gyventojai |
| 4. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė | Nuo 2017-02-01 iki 2018-11-01 |
| 5. Privalumai | - Panašaus pobūdžio projektų įgyvendinimo patirtis; - Ekspertinė-žurnalistinė patirtis ir situacijos Rytų partnerystės regione žinojimas; - Projekto vykdytojo finansinis indėlis ir/ar kiti papildomi finansavimo šaltiniai. |