PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-62

(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V- 234 redakcija)

Vystomojo bendradarbiavimo departamento

parengta Projekto koncepcijA NR. 15

„Parama UKRAINAI PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS Srityje“

2016 m. rugsėjo 29 d.

| BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ |  |
| --- | --- |
| # 1. Valstybė partnerė | Ukraina |
| # 2. Bendradarbiavimo sritis | Parama reformoms Ukrainoje psichosocialinė reabilitacijos srityje |
| 3. Projekto aprašymas |  |
| # 3.1. Projekto tikslas | Padėti reformuoti psichikos sveikatos sistemą ir tęsti psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką Rytų ir Centrinėje Ukrainoje |
| # 3.2. Projekto uždaviniai | 1. Padidinti psichikos sveikatos priežiūros specialistų komandų kompetencijas; 2. Pagerinti psichikos sveikatos paslaugų teikimo organizavimą. |
| # 3.3. Tikslinė (-s) grupė (-s) | Rytų ir Centrinės Ukrainos sričių valstybinės administracijos, įgyvendinančios sveikatos apsaugos sistemos psichosocialinės reabilitacijos paslaugų reformas. |
| 4. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė | Nuo 2017-02-01 iki 2017-12-01 |
| 5. Privalumai | Panašaus pobūdžio projektų įgyvendinimo patirtis; Partneriai ir/arba bendradarbiavimo ryšiai Ukrainoje. |