PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-226

(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-  213 redakcija)

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO DEPARTAMENTO parengta vystomojo bendradarbiavimo Projekto koncepcijA NR.16

„Gebėjimų stiprinimas UKRAINOS ISTORINIO IR KULTŪRINIO PAVELDO IŠSAUGOJIMO SRITYJE“

2017 m. rugsėjo 25 d.

| BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ |  |
| --- | --- |
| # 1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės) | Ukraina |
| # 2. Bendradarbiavimo sritis (-ys) | Paveldosauga, pilietinės visuomenės stiprinimas |
| 3. Projekto aprašymas |  |
| # 3.1. Projekto tikslas | Mokslinių tyrimų ir jų sklaidos pagalba prisidėti prie svarbių istorinio ir kultūrinio paveldo objektų išsaugojimo, padidinti visuomenės informuotumą apie šalies istorinę ir kultūrinę įvairovę. |
| # 3.2. Projekto uždaviniai | 1. Ukrainos mokslininkų ir paveldo specialistų gebėjimų stiprinimas. 2. Tikslingai pasirinkto istorinio-kultūrinio paveldo objekto išsaugojimui reikalingų mokslinių tyrimų ir/arba sutvarkymo ir pritaikymo turizmui koncepcijų parengimas, užtikrinant tvarų ir įtraukų bendradarbiavimą su valstybės partnerės mokslininkais, paveldo ir turizmo sričių specialistais. 3. Pritraukti paveldo objekto išsaugojimui reikalingas lėšas, pristatant atliktų mokslinių tyrimų rezultatus ir/arba parengtas koncepcijas vietos valdžios institucijoms bei potencialiems donorams. 4. Projekto rezultatų viešinimas ir sklaida. |
| # 3.3. Tikslinė (-s) grupė (-s) | Ukrainos mokslininkai, paveldo specialistai, vietos bendruomenė, jaunimas, moksleiviai. |
| 4. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė | Nuo 2018-03-01 iki 2018-11-01 (Priklausomai nuo suplanuotų veiklų, sutartis gali būti pasirašyta ilgesniam laikotarpiui) |
| 5. Papildoma informacija Jei esama, nurodomi papildomi projekto paraiškų, kurios bus parengtos pagal šią projekto koncepciją, vertinimo kriterijai* ar kita paraiškų teikėjams svarbi informacija. | - Panašaus pobūdžio projektų įgyvendinimo patirtis; - Bendradarbiavimo su partneriais Ukrainoje patirtis. - Projekto vykdytojo finansinis indėlis ir/ar kiti papildomi finansavimo šaltiniai. |

*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų ar patirties.